## 1.全市区域诊疗中心
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200311-公立医院补助资金 |  | 支出领域 | 20191156-卫生健康能力提升资金 |  | 资金名称 |  | 全市区域医疗中心专项资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 85 | 10 | 100% | 10.00
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过对承建国家、省区域医疗中心的医疗机构在设备、科研方面的支持，提升创建区域医疗中心的竞争力，争创或共建 1 个综合类别国家区域医疗中心，争创或共建 1-2 个专业类别国家区域医疗中心。 |  |  |  | 已按照规范将资金用于设备等的购置，有助于进一步提升医院的综合竞争力
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 医院医疗、科研设备财政补助资金 |  | =85万元 | 85万元 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 购入新设备到位及时率 |  | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 技术引领和辐射带动作用 |  | =技术引领和辐射带动能力提升，促进本单位、本区域医疗卫生整体水平提升 | 有所提升 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 采购设备质量合格率 |  | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 辐射区内就诊患者满意度 |  | ≥80% | 85% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 专用设备购置 |  | ≥1个 | 7个 | 12.5 | 12.5
得分合计 |  |  | 90
总分 |  |  | 100
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 乔洋 | 联系电话: |  | 82827089

## 2.1设备购置修缮-健康教育基地
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200311-公立医院补助资金 |  | 支出领域 | 20191156-卫生健康能力提升资金 |  | 资金名称 |  | 设备购置修缮资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 112 | 112 | 111.09 | 10 | 99.19 | 9.92
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 对青岛市口腔健康教育基地进行电子信息化升级改造，打造智慧型、互动型、娱乐型口腔健康教育基地。为实现《口腔健康行动方案（2019-2025）》目标，推动健康青岛建设，助力健康中国起到积极作用。 |  |  |  | 已完成项目招标采购，设计方案已定稿，现场施工正在进行。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 设备及修缮财政资金补助 |  | =112万元 | 111.09万元 | 10 | 9.92 | 项目资金支付后剩余 |  | -
产出指标 |  | 时效指标 | 新设备到位及时率 |  | =100% | 50% | 10 | 5 | 因疫情原因，工程进度滞后 |  | 加快工程进度
产出指标 |  | 数量指标 | 系列口腔科普视频 |  | =1套 | 1套 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 成人每天两次刷牙率 |  | ≥40% | 60% | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 新购置设备质量合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参观基地满意率 |  | =95% | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 修缮工程数量 |  | =1个 | 1个 | 10 | 10
得分合计 |  |  | 84.92
总分 |  |  | 94.84
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 前期因疫情原因，工人无法进场，在工作进展过程中，口腔健康教育基地所属建筑被评为青岛市市级文物保护单位，需经文物局审批通过方可继续施工，工程进度因此滞后。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 公文 | 联系电话: |  | 13326391229

## 2.2设备购置修缮-口腔质控
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200311-公立医院补助资金 |  | 支出领域 | 20191156-卫生健康能力提升资金 |  | 资金名称 |  | 设备购置修缮资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10 | 10 | 10
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 按照“分层培训、督导检查、修订标准、形成报告”的基本工作要求，开展每年度的质控工作，组织质控培训，提高全市医疗质量，提高全市医疗质量控制水平。 |  |  |  | 已按照“分层培训、督导检查、修订标准、形成报告”的基本工作要求，开展每年度的质控工作，组织质控培训，提高全市医疗质量，提高全市医疗质量控制水平。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 全市口腔质控检查专家劳务费发放 |  | =15900元 | 15900元 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 督导检查 |  | =及时 | 及时 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 全市口腔医疗质量 |  | =提升 | 提升 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 全市口腔质控检查完成率 |  | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办口腔专业培训 |  | =2次 | 2次 | 12.5 | 12.5
得分合计 |  |  | 90
总分 |  |  | 100
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 丁蓬 | 联系电话: |  | 82821750

## 3.重点学科和人才培养资金
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200311-公立医院补助资金 |  | 支出领域 | 20191156-卫生健康能力提升资金 |  | 资金名称 |  | 重点学科建设和人才培养资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 99 | 99 | 98.05 | 10 | 99.04 | 9.9 | 受疫情影响学科带头人专项资金的差旅费未能全部执行
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 1.重点学科：完成至少2次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，具有解决疑难问题的能力，成为青岛周边地区疑难牙周粘膜疾病会诊中心，国家级专委会委员及青年委员达到4人，市区外患者比例达42%以上。开展患者口腔健康教育，统一健康教育核心信息，初诊教育率100%，每位医生和科室教具配备和使用率达100%。 专家每周至少出2-3次门诊，复诊预约率90%以上，初诊预约率45%以上。实现信息化管理和质量控制、费用控制。治疗前后诊断准确率≥95%；甲级病案率≥90%；建立患者随访制度，初诊回访率≥90%。建设具有鲜明特色的儿童口腔防治为主的分院1处，开设舒适化治疗专用诊室及手术室。 2. 优秀人才及学科带头人： 通过优秀青年医学人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高，专业临床/科研复合型的骨干力量。通过不断提高临床和科研水平，为业工作的深入开展和学科长远发展奠定坚实的基础。 |  |  |  | 1.重点学科：完成至少2次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，具有解决疑难问题的能力，成为青岛周边地区疑难牙周粘膜疾病会诊中心，国家级专委会委员及青年委员达到34人，市区外患者比例达43%。开展患者口腔健康教育，统一健康教育核心信息，初诊教育率100%，每位医生和科室教具配备和使用率达100%。专家每周至少出2-3次门诊，复诊预约率90%以上，初诊预约率48%。实现信息化管理和质量控制、费用控制。治疗前后诊断准确率≥95%；甲级病案率≥90%；建立患者随访制度，初诊回访率≥90%。已建成儿童口腔防治为主的分院1处，已开设舒适化治疗专用诊室及手术室。 2.优秀人才及学科带头人：通过不断提高临床和科研水平，为工作的深入开展和学科长远发展奠定了坚实的基础。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | B类重点学科补助使用 |  | =30万 | 30万 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 外出义诊讲座等公益活动 |  | ≥2次/年 | 63次 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 建设儿童口腔防治为主的分院 |  | =1家 | 1家 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 开展新技术新项目 |  | ≥3项 | 15项 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 科研立项 |  | ≥3项 | 14项 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 重点学科内团队人员满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 加强口腔健康教育基地现代化信息 |  | =推动口腔卫生工作发展和提高市民口腔健康水平 | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 发表SCI文章 |  | ≥3篇 | 15篇 | 10 | 10
得分合计 |  |  | 90
总分 |  |  | 99.9
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 张爱娟 | 联系电话: |  | 67756329

## 5.卫生支农
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200311-公立医院补助资金 |  | 支出领域 | 20191159-其他卫生健康项目补助资金 |  | 资金名称 |  | 卫生支农资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 100 | 10.00
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 主要用于对城市支援医师医院的补助，及时足额发放。 |  |  |  | 主要用于对城市支援医师医院的补助，已及时足额发放。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 支援医师人均奖补标准 |  | =35000元/人 | 35000元/人 | 11.25 | 11.25
产出指标 |  | 时效指标 | 支农时间 |  | =240工作日 | 240工作日 | 11.25 | 11.25
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 基层口腔医疗卫生服务能力和管理水平 |  | =提升 | 有所提升 | 45 | 45
产出指标 |  | 质量指标 | 派出中级以上职称医师补助发放覆盖率 |  | =100% | 100% | 11.25 | 11.25
产出指标 |  | 数量指标 | 医院派出中级以上职称医师人数 |  | =6人 | 6人 | 11.25 | 11.25
得分合计 |  |  | 90
总分 |  |  | 100
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 丁蓬 | 联系电话: |  | 82821750

## 6.1口腔防治-窝沟封闭
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200312-公共卫生服务补助资金 |  | 支出领域 | 20191151-其他公共卫生服务补助资金 |  | 资金名称 |  | 口腔防治项目管理资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 26.2 | 10 | 87.33 | 8.73 | 疫情原因，入校抽检暂停
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | （1）召开项目培训班。对医务人员进行专项培训，所有参与项目医务人员均需取得窝沟封闭项目培训合格证后方可开展工作；开展对各区市教育（体）局卫生专干的项目培训，培训比率达到90%以上。 （2）宣传、材料印刷和发放。按照每年工作任务数量，印刷口腔健康档案、致家长的一封信和回执、家长反馈表、信息登记表、宣传海报，发放到所有小学和项目定点医疗机构。 （3）督导抽检。对所有的医疗机构开展督导检查，全市抽检约6000名受益儿童，适宜儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达85%以上，封闭剂保留率达85％以上 |  |  |  | （1）已召开项目培训班。对医务人员进行专项培训，所有新增人员医务人员均培训后发放窝沟封闭项目培训合格证；开展了对各区市教育（体）局卫生专干的项目培训，培训比率达到90%以上。 （2）宣传、材料印刷和发放。所有项目资料共计30余万份，按时发放到所有小学和项目定点医疗机构。 （3）督导抽检。对所有的医疗机构开展督导检查，因为疫情原因，入校抽检暂停，计划下一年度完成。适宜儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达80.49%。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 督导抽查 |  | ≤ 80000 份 | 0 | 12.5 | 12.5 | 疫情原因，入校抽检暂停 |  | 2021年度恢复常规
产出指标 |  | 时效指标 | 督导检查 |  | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率 |  | ≥85% | 80.49% | 30 | 28.41 | 因疫情改变统一校车接送工作模式为自己预约就诊 |  | 2021年度恢复原模式
产出指标 |  | 质量指标 | 印刷完成率 |  | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 项目培训 |  | =2次 | 2次 | 12.5 | 12.5
得分合计 |  |  | 88.41
总分 |  |  | 97.14
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 选否：说明如下： 疫情对线下培训和儿童口腔入校抽检都有很大的干扰，待形势好转，即可恢复正常。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 曾欣 | 联系电话: |  | 18661808516

## 6.2口腔防治-老年义齿
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200312-公共卫生服务补助资金 |  | 支出领域 | 20191151-其他公共卫生服务补助资金 |  | 资金名称 |  | 口腔防治项目管理资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.7 | 10 | 98 | 9.8 | 窝沟封闭项目受疫情原因，入校抽检暂停
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 完成年度培训任务，提高定点医疗机构技术水平； 加大宣传使政策知晓率达85％以上；加强督导，使项目受益人群满意率达到80％；专款专用，合理使用经费，保证老年义齿项目顺利完成。 |  |  |  | 已完成年度培训任务，提高定点医疗机构技术水平； 加大宣传使政策知晓率达85％以上；加强督导，使项目受益人群满意率达到80％；专款专用，合理使用经费，老年义齿项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 无 |  | - | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 无 |  | - | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办全口义齿培训班 |  | =200人次 | 200人次 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 宣传知晓率 |  | ≥85% | 85% | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 督导检查覆盖率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 镶牙满意率 |  | ≥80% | 85% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 印发低保老人免费义齿安装宣传资料 |  | = 60000 份 | 60000份 | 10 | 10
得分合计 |  |  | 90
总分 |  |  | 99.8
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 选否：说明如下： 无
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 李欣欣 | 联系电话: |  | 13792841300

## 7.新冠肺炎疫情防控资金
市级专项资金单位自评表（三级）
| 填报部门（单位）：青岛市口腔医院 |  |  | ( 2020 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 |  | 200312-公共卫生服务补助资金 |  | 支出领域 | 2100410-新冠肺炎疫情防控资金 |  | 资金名称 |  | 新冠肺炎疫情防控资金
主管部门 |  | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市口腔医院
预算执行情况（10分） |  |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
|  | 年度资金总额 | 0.05 | 0 | 0.02 | 10 | 40 | 4 | 市财政新冠肺炎疫情防控资金补助500元，根据相关规定收回； 300元由中央财政补助，故年初预算为500元，实际执行为200元。
|  | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | __
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
|  | 及时足额完成对新冠肺炎疫情期间职工的临时性工作补助。 |  |  |  | 已及时足额完成对新冠肺炎疫情期间职工的临时性工作补助。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 补助人数 |  | =2人 | 2人 | 7.5 | 7.5
产出指标 |  | 质量指标 | 发放补助覆盖率 |  | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
产出指标 |  | 时效指标 | 补助发放时间 |  | ≤12月底 | 12月底前 | 7.5 | 7.5
产出指标 |  | 成本指标 | 补助发放金额 |  | ≥100元/人 | 100元/人 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疫情防控水平 |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 补助职工满意度 |  | =95 % | 100% | 30 | 30
得分合计 |  |  | 90
总分 |  |  | 94
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 |  |  | 市财政新冠肺炎疫情防控资金补助500元，根据相关规定收回300元由中央财政补助，故年初预算为500元，实际执行为200元。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： |  | 王万春 | 复核人： | 鲍金玲 | 制表人： | 乔洋 | 联系电话: |  | 82827089